## LI.03.00.00 PRESENTACION Y CONF
Proyecto | Implementación de SAP Business One - Mantellod
Bloque | Definiciones del Proceso de Producción
Asunto | Levantamiento de Información
Nro. Reunión | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Asistentes Cliente | Asistente Sypsoft | Comentarios | Videos
1 | 2021-06-11 | 2:30 pm | 05:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes | - Danny Gamarra | - Definición de maestro de recursos y listas de materiales - Revisión de aserrado en Centros de acopio | Link
2 | 2021-06-14 | 2:30 pm | 05:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes | - Danny Gamarra | - Recepción de madera en planta (calificado) y transferencia a camaras | Link
3 | 2021-06-15 | 2:30 pm | 05:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes | - Danny Gamarra | - Transferencias de camaras, y procesos de taller (pendulado, cepillado y plantillado) | Link1 Link2
4 | 2021-06-17 | 02:00 pm | 05:00 pm | - Junior - Christian Paredes | - Angel Salinas | Revisión de Procesos en la planta de producción - El carmen
5 | 2021-06-18 | 09:00 am | 01:00 pm | - Junior - Christian Paredes | - Angel Salinas | Revisión de Procesos en la planta de producción - El carmen
6 | 2021-06-18 | 2:30 pm | 05:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes | - Danny Gamarra - Angel Salinas | Revisión en conjunto de los procesos levantados en la planta | Link
7 | 2021-06-25 | 2:30 pm | 05:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes | - Danny Gamarra | - Revisión en conjunto de los procesos levantados en la planta por Carlos Reyes y Monica Sanchez. - Resolución de dudas presentadas. | Link
8 | 2021-06-30 | 2:30 pm | 05:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes | - Danny Gamarra | - Presentación del flujo de producción. | Link
9 | 2021-07-08 | 3:00 pm | 04:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes - Walter - Esther | - Danny Gamarra | - Presentación de Registro de Trabajo realizado por los operarios en las Ordenes de Producción para su uso en el calculo de la planilla | Link
10 | 2021-07-09 | 2:30 pm | 05:00 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes - Walter - Esther | - Danny Gamarra | - Presentación del flujo de producción a Gerencia. | Link
11 | 2021-07-14 | 03:00 pm | 05:30 pm | - Monica Sanchez - Ana Patiño - Junior - Christian Paredes - Carlos Reyes - Walter - Esther | - Danny Gamarra | - Presentación del flujo de producción a Gerencia en SAP | Link
CONFORMIDADES
NRO. | SUBPROCESO |  | FECHA | NOMBRE | CONFORMIDAD | COMENTARIO
1 | PRODUCCION
COMPROMISOS
SUBPROCESO | TABLA DE DEFINICIONES | NOMBRE |  |  | FECHA COMPROMETIDA | COMENTARIOS
PRODUCCION | 2001-01-03 | ALMACEN RECURSOS
| 2002-01-03 | CONCEPTOS COSTO STANDARD
| 2003-01-03 | GRUPOS DE RECURSOS
| 2004-01-03 | MAESTRO DE RECURSOS
| 2006-01-03 | LISTA MATERIALES
| 2009-01-03 | CUENTAS DE RECURSOS
LOGISTICA | 02.01.00 | ALMACEN DE TRANSITO

## LI.03.00.01 PRODUCCION
DEFINICIONES PROCESO PRODUCCION
SUBPROCESO: PRODUCCION
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION | [9 empty] | CAPACITACIONES
TIPO | PAIS | DETALLE | VALOR x DEFECTO | SELECCION CLIENTE | Ayuda | Comentarios | Tabla de Definición | Proceso Relacionado | Flujo de Proceso | CAPACITAR | DESCRIPCION | ESTADO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS
T |  | DIAGRAMA STANDARD DE PROCESO DE PRODUCCION | [7 empty] | Si
T |  | CONSIDERACIONES EN MAESTRO DE ARTICULOS | [7 empty] | Si | Capacitar la configuración del Maestro de Artículos para items que intervienen en producción
T |  | METODO DE EMISION
T |  | El método de emisión asignado a un artículo se aplica en el proceso de Consumos de Producción. | [8 empty] | Capacitar la asignación de Método de emisión a los artículos que intervienen en producción.
|  | Si se selecciona "Manual" la entrega para consumo se realiza en forma manual mediante un documento de Consumo. | Entendido | Entendido
|  | Si se selecciona "Notificación", el Sistema realiza el consumo automáticamente en el momento que se recibe la producción. | Entendido | Entendido
El método de emisión que se asigna al Artículo, es un predefinido que puede ser modificado cuando se generan las Ordenes de Fabricacion
T |  | MANEJO DE RECURSOS | [8 empty] | Capacitar configuraciones para el manejo de Recursos
Un recurso es un equipo, maquinaria, mano de obra, suministro, etc. utilizado en el proceso de Producción pero que no está directamente imputado en las Ordenes de Fabricación.. No se consideran la materia prima y otros insumos de inventario que sí lo están.
Normalmente en el Proceso de Producción NO se puede asignar un valor real a los recursos que se utilizan. Por eso se maneja un costo Teórico que debe ser analizado en la organización en base a información histórica y estadísticas.
|  | La información real de los Gastos incurridos en el Proceso de Producción se dan cuando la contabilidad tiene registrado todas las operaciones del periodo. | Entendido | Entendido
T |  | PARAMETRO GENERAL
A pesar de que los recursos no son Artículos de Inventario se requiere asignar un Almacén por defecto.
T |  | En la Tabla de Definición "03.01.01 ALMACEN RECURSOS" indicar el Almacén por defecto para los Recursos |  |  |  |  | 2001-01-03 |  |  |  | Explicar sobre el Almacén predefinido para la asignación de los Recursos
T |  | DETERMINACION DE CUENTAS DE LOS RECURSOS
Para el manejo de los recursos se debe realizar una configuración de Cuentas.
T |  | En la Tabla de Definición "03.01.09 CUENTAS DE RECURSOS" se deberá completar las cuentas que serán utilizadas para los recursos en el proceso de Producción. |  |  |  |  | 2009-01-03 |  |  |  | Explicar la determinación de cuentas de recursos.
Con lo que se exponga más adelante podrá tener más claridad sobre las cuentas que deben considerarse.
TIPOS DE RECURSOS
|  | El Sistema maneja tres tipos de recursos: Máquinas, Trabajo y Otros. | Entendido | Entendido
T |  | CONCEPTO DE COSTO ESTANDAR DE RECURSOS
En Sistema tiene la opción de asignar hasta 10 Conceptos a los que se asignará costos dependiendo del recurso.
|  | Se puede asignar por ejemplo: Costo de MO Directa, Costo de Maquina, Gastos Indirectos, Energía, etc | Entendido | Entendido
T |  | En la Tabla de Definición "03.01.02 CONCEPTOS COSTO STANDARD" debe completar los conceptos que utilizará en el sistema |  |  |  |  | 2002-01-03 |  |  |  | Explicar los Conceptos de Costo Standard definidos en el sistema
T |  | GRUPOS DE RECURSOS
Los recursos pueden agruparse en base a ciertas características comunes.
Podría crear grupos por Procesos : Por ejemplo: Triturado, Extrusión, Corte. etc.
Podría también agruparse por tipo de Recurso: Máquinas, Mano de Obra Directa, Gastos Indirectos, etc.
También se podría hacer una combinación de ambos: MAQ Triturado, MO Triturado, GI Triturado, etc
|  | De acuerdo a los Conceptos de Costo Estandard se puede asignar costos para cada Concepto. | Entendido | Entendido
T |  | En la Tabla de Definición "03.01.03 - GRUPOS DE RECURSOS" se debe completar los Grupos de Recursos |  |  |  |  | 2003-01-03 |  |  |  | Capacitar el manejo de los Grupos de Recursos
T |  | MAESTRO DE RECURSOS
Se debe configurar Recursos que pueden ser APlicados en el Proceso de Producción.
|  | De la misma manera que los Grupos, se puede considerar en base a proceso, a tipos de recursos o una combinación de ambos. | Entendido | Entendido
T |  | En la Tabla de Definición "03.01.04 MAESTRO DE RECURSOS" se debe completar el Maestro de Recursos correspondiente |  |  |  |  | 2004-01-03 |  |  |  | Capacitar el manejo del Maestro de Recursos
T |  | LISTA DE MATERIALES DE PRODUCCION | [8 empty] | Capacitar las configuraciones en Listas de materiales
La lista de materiales sirve para definir las fórmulas de los productos terminados o productos en proceso, es decir, dentro de esta fórmula se registran todos los artículos que se van a usar para el proceso de producción (materia prima, materiales, recursos, otros).
T |  | ETAPAS DE RUTAS DE PRODUCCION
|  | En el Proceso de Producción se puede definir Etapas de Rutas de Produccion. Este concepto permite agrupar operaciones de una forma más ordenada | Entendido | Entendido
T |  | Si desea manejar sus Listas de Materiales agrupados por Rutas, debe crear en la Tabla de Definición "03.01.05 ETAPAS RUTAS PRODUCCION" las Etapas de Ruta a Manejar. |  |  |  |  | 2005-01-03 |  |  |  | Capacitar manejo de las Etapas de Ruta para Producción
TIPOS DE LINEAS EN UNA LISTA DE MATERIALES
En las recetas se pueden tener 4 tipos de lineas:
- Etapa de Ruta: Corresponde a un agrupador de una ruta determinada. Debajo de esta línea se consignan los articulos y recursos qu forman parte del proceso
- Artículos: Inventarios
- Recursos: Con Costo Teórico. Se deben asignar cantidades de acuerdo a la unidad de medida asignada
|  | - Texto: Se puede incluir líneas de texto informativas | Entendido | Entendido
DIMENSIONES DE COSTO EN LAS LISTAS DE MATERIALES
Tanto a nivel de cabecera como a nivel de detalle se pueden asignar dimensiones de Costo.
Tomar en cuenta que para el Proceso de Recosteo será necesario que los recursos tengan definidos dimensiones de costo.
|  | Asimismo, si las cuentas que se configuren tienen marcado el Check de Dimensiones, el sistema lo solicitará al generar la contabilización. | Entendido | Entendido
UNIDAD DE MEDIDA Y ALMACENES
- Tener presente que la lista de materiales se define en función a la unidad mínima del producto a producir indicada en el maestro de artículos
|  | - Así mismo, se indican los almacenes desde donde se consumen los componentes y donde ingresará el producto a producir. | Entendido | Entendido
MUY IMPORTANTE A TOMAR EN CUENTA
UN ARTICULO --> UNA LISTA DE MATERIALES
|  | Un Producto Terminado o Producto en proceso SOLO puede tener una Lista de Materiales definido. | Entendido | Entendido
UN ARTICULO NO PUEDE ESTAR EN SU RECETA
|  | Si se genera la Receta para el Artículo A. Este articulo NO puede estar también a Nivel de Detalle. | Entendido | Entendido
TABLAS DE DEFINICION DE LA LISTA DE MATERIALES
|  | En la Tabla de Definicion "03.01.06 LISTA DE MATERIALES - CABECERA" debe completar la relación de artículos que va a producir la empresa y que tienen una receta predefinida. |  |  |  |  | 2006-01-03
T |  | En la Tabla de Definición "03.01.07 LISTA DE MATERIALES - ETAPAS" se configuran las etapas por las que va a pasar la producción de cada Artículo. Se define el orden de las Etapas. Esta información es opcional, podría manejarse Listas sin etapas. |  |  |  |  | 2007-01-03 |  |  |  | Capacitar el manejo de listas de Materiales
T |  | En la Tabla de definición "03.01.08 LISTA DE MATERIALES - DETALLE" se configuran la receta en forma detallada. Se indican los Artículos y Recursos que forman parte de la receta. Si está utilizando etapas se debe indicar a qué etapa corresponde cada Línea. |  |  |  |  | 2008-01-03 |  |  |  | Capacitar el manejo de listas de Materiales
T |  | PROCESO DE PRODUCCION
T |  | ORDEN DE FABRICACION
T |  | TIPOS DE ORDEN DE FABRICACION | [8 empty] | Capacitar cómo se comportan los diferentes tipos de Orden de Fabricación.
Existen 3 tipos de Ordenes de Fabricación
Standard: Manejo de regular con una Lista de Materiales
Especial: No requiere una Lista de Materiales
Desmontaje: Proceso contrario. Se tiene un producto terminado y se obtendrán sus partes
T |  | ORDEN DE FABRICACION ENLAZADO A UNA ORDEN DE VENTA | [8 empty] | Caapcitar sobre el enlace de la Orden de Produccíón a una Orden de venta
Una orden de Fabricación puede estar enlazado a una Orden de Venta.
Para esto, se puede crear un Proceso de Aprovisionamiento al momento de crear la orden de Venta y luego el sistema procederá a crear la Orden de Fabricación.
|  | Asimismo, se puede asignar la Orden de Venta manualmente en la Orden de Fabricación | Entendido | Entendido
T |  | ESTADOS DE LA ORDEN DE PRODUCCION | [8 empty] | Capacitar sobre los Estados de la Orden de Producción.
Planificado: Es el estado inicial cuando se crea la OF
LIberado: La orden empieza a procesarce. Se pueden realizar las operaciones
Cerrada: la orden de fabricación se cierra cuando todas las operaciones han concluido. Genera contabilización de cierre
|  | Cancelada: Se elimina la orden de fabricación antes de que se inicie el proceso de fabricación. | Entendido | Entendido
T |  | TIEMPO QUE DEMORA UNA ORDEN DE FABRICACION
A pesar de que esto puede ser muy variable de acuerdo a las empresas, podría indicar cual es el tiempo que demora el proceso de produccion
|  | Periodo | Dias | Días | [6 empty] | Información referencial para el Proceso
|  | Cantidad | 1 | 1 | [6 empty] | Información referencial para el Proceso
T |  | NIVELES DE FABRICACION
Si en el proceso de fabricación se van recibiendo Productos en proceso que luego se utilizan para la producción de otro producto y asi sucesivamente, el Proceso tiene varios niveles.
|  | Podría indicar cuál es el mayor nivel del proceso de fabricación que mantiene la empresa | 1 | 1 | [6 empty] | Información referencial para el Proceso
T |  | OPERACIONES DE PRODUCCION
T |  | TRANSFERENCIA DE MATERIALES
T |  | El Sistema permite realizar operaciones de Transferencia de Stock o de Solicitar la Transferencia de stock desde otros almacenes. | Entendido | Entendido | [6 empty] | Capacitar la funcionalidad de Solicitud de Transferencia y Transferencia a partir de una Orden de Producción.
T |  | ENTREGA DE COMPONENTES
T |  | Corresponde a la Accion de Entregar los Artículos y Recursos para realizar el proceso de Fabricación. | [8 empty] | Capacitar la funcionalidad de Entrega de Componentes desde la Orden de Producción.
Se pueden realizar entregas parciales o totales
En este documento aparecen las Lineas de Artículos y/o Recursos que tienen Método de Emisión "Manual"
|  | En la Entrega de Componentes se debe completar la información de "Motivo de Traslado". | Entendido | Entendido
T |  | RECEPCION DE LA PRODUCCION (TERMINACION REPORT)
T |  | Consiste en el ingreso al Almacén de los Artículos fabricados. | [8 empty] | Capacitar la funcionalidad de Recepción de la Producción en la Orden de Producción.
Si tiene articulos o recursos que fueron definidos para se emitidos en forma automática, el sistema genera internamente la entrega
|  | En la Recepción de Producción se debe completar la información de "Motivo de Traslado". | Entendido | Entendido
T |  | SUBPRODUCTOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
T |  | En el proceso de Fabricación, además del Producto terminado se pueden recibir Subproductos. | [8 empty] | Capacitar sobre el manejo de caso de Subproductos en el Proceso de Producción.
Para gestionar esto los subproductos se colocan en la Orden de Fabricación con cantidades en negativo.
En la operacíón de Recepción de Fabricación, el sistema permite recibir estos subproductos.
T |  | El manejo del costo de los Subproductos puede darse: | [8 empty] | Capacitar como costea el sistema los casos de Subproductos en el proceso de Producción.
T |  | - Con costo standard fijo: Los articulos de este tipo se debe configurar con costo standard.
T |  | - Ingreso Manual en la Recepción: Si ya tuvo algun movimiento asume el último costo calculado
|  | El Sistema restará el costo del Subproducto en el costo que se asigna al Producto Terminado. | Entendido | Entendido
T |  | DEVOLUCION DE COMPONENTES
T |  | Antes del cierre de la Orden de Fabricación se pueden registrar devoluciones de consumo. | [8 empty] | Capacitar la funcionalidad de devolución de componentes en la Orden de Producción.
|  | La opción de Devolución se encuentra en la Opción de Recibo de Producción (Terminación Report). | Entendido | Entendido
T |  | ASIGNACION DE COSTO EN EL PROCESO DE PRODUCCION
El Proceso de Producción Nativo de SAP tiene dos etapas para la asignación de los Costos al Producto que se está fabricando
T |  | PRIMERA ETAPA
T |  | Cuando se realiza la recepción del Producto fabricado, el Sistema realiza el costeo de acuerdo a lo especificado en la Orden de Producción (Receta) | Entendido | Entendido | [6 empty] | Capacitar cómo SAP realiza el costeo cuando se recibe la producción (En base a la Orden de Producción)
T |  | SEGUNDA ETAPA
T |  | Al momento de realizar el cierre de la orden de Producción, el Sistema evalúa si el Consumo fue igual a lo que señalaba la orden de producción. En caso haya diferencias se pueden dar dos escenarios: | Entendido | Entendido | [6 empty] | Capacitar cómo SAP realiza el ajuste del Costeo cuando se realiza el cierre de la orden de Producción.
- Si la producción se encuentra aún en el Almacén, el Sistema realiza una revaluación con el costo real de lo consumido.
- Si la producción ya no se encuentra en el Almacén, el sistema cierra la Orden con desviaciones. Estas deviaciones deben ser analizadas y realizar las contabilizaciones correspondientes.
CONTABILIZACION CON CUENTAS DE BALANCE SOLAMENTE
En este método la contrapartida de la cuenta de inventario es una sola cuenta que corresponde a la cuenta WIP de Producción.
|  | La dinámica contable de este método lo encuentra en la Hoja " 03.02.01 PROD. CTAS SOLO BALANCE-SIN DESVIACION" de la Dinamica contable | Entendido | Entendido
T |  | DETERMINACION DE CUENTAS PARA PRODUCCION EN LA TABLA DE GRUPOS DE ARTICULOS
T |  | Además de la Cuenta de Existencias, se tienen dos cuentas que deben ser consideradas para todos los Grupos que intervienen en el proceso de Producción. | [8 empty] | Explicar la configuración de cuentas de Producción en los Grupos de Artículos
Las Cuentas en mención son:
- Cuenta de stocks de trabajo en curso
|  | - Cuenta de desviación de stock WIP | Entendido | Entendido
|  | En la Tabla de Definición "01.01.10 GRUPOS DE ARTICULOS" de Procesos Transversales se tiene la plantilla donde se debe completar la información. |  |  |  |  | 2010-01-01
DETERMINACION DE CUENTAS DE LOS RECURSOS
Para el manejo de los recursos se debe realizar una configuración de Cuentas.
En la hoja de dinámica de cuentas pueden tener más detalle de las contabilizaciones para realizar la configuración
|  | En la Tabla de Definición "03.01.09 CUENTAS DE RECURSOS" se deberá completar las cuentas que serán utilizadas para los recursos en el proceso de Producción. | Entendido | Entendido |  |  | 2009-01-03
SI EXISTEN PERSONALIZACIONES SOBRE ESTE DOCUMENTOS REVISAR LA HOJA CORRESPONDIENTE

## LI.03.00.98 GAPS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROCESO PRODUCCION
GAPS ENCONTRADOS
PROCESO | GAPS
PRODUCCION

## LI.02.00.99 PERSONALIZACIONES
DEFINICIONES PROCESO DE PRODUCCION
PERSONALIZACIONES
1. TABLAS DE USUARIO
PROCESO | ESTRUCTURA SAP MODELING |  |  | DETALLES ADICIONALES DE LA TABLA | [8 empty] | PRUEBAS INTEGRALES |  |  |  | CAPACITACION
| Tabla | Nombre de Tabla | Tipo de Tabla | [9 empty] | PI | ESTADO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS | CAPAC. | ESTADO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS
PRODUCCION
RECOSTEO DE PRODUCCION
2. CAMPOS DE USUARIO ADICIONALES
PROCESO | CONFIGURACIONES DEL CAMPO | [13 empty] | LOGICA PARA AYUDAS Y VALIDACIONES |  | PRUEBAS INTEGRALES |  |  |  | CAPACITACION
| Tabla | Campo | Descripción | Tipo | Estructura | Longitud | Obligatorio | Vinculado a Tabla | Tabla o Udo Vinculado | Valores Validos ID | Valores Validos Descripción | Valor por Defecto | Avanzado: | Reglas de Avanzado | Lógica para ayudas | Validación antes de grabar el campo | PI | ESTADO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS | CAPAC. | ESTADO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS
PRODUCCION
RECOSTEO DE PRODUCCION
3. LOGICA ADICIONAL
PROCESO | DETALLES | [7 empty] | PRUEBAS INTEGRALES |  |  |  | CAPACITACION
[9 empty] | PI | ESTADO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS | CAPAC. | ESTADO | OBSERVACIONES | COMENTARIOS
PRODUCCION
RECOSTEO DE PRODUCCION

## ESTRUCTURAS
TABLAS DE SAP BUSINESS ONE |  | MONEDAS SAP
Nombre de la Tabla | Descripción de la Tabla | Soles
AACP | Períodos log categoría | Dólares Americanos
AACT | Cuenta de mayor – Historial | Euros
AAD1 | Log extensión administración | Pesos Chilenos
AADM | Administración: Log
ABO1 | Código operación banco externo: Líneas – Log
ABOC | Código operación banco externo: Log
ABT1 | Código interno de operación bancaria: Cuentas – Log
ABTC | Códigos internos de operación bancaria: Log
ACH1 | Cheques para pago – Líneas – Historial
ACHO | Cheques para pago – Historial
ACPR | Personas de contacto – Historial
ACR1 | Direcciones de socios de negocios – Historial
ACR2 | Bussiness Partners – Payment Methods-History
ACR3 | Cuentas asociadas de socio de negocios – Historial
ACR4 | Indicadores de retención permitidos para interlocutor comercial – Historial
ACR5 | BP Payment Dates
ACRB | Cuentas bancarias de socio de negocios – Historial
ACRD | Socios de negocios – Historial
ADM1 | Extensión administración
ADO1 | Factura de deudor (líneas) – Historial
ADO10 | Factura de deudores – Estructura de fila – Historial
ADO11 | Ampliación de pagos efectuados
ADO2 | Factura de deudor – Portes – Líneas
ADO3 | Factura de deudor – Portes – Historial
ADO4 | Documentos – Impuesto – Historial
ADO5 | Retención de impuestos: Historial
ADO6 | Historial de documentos – Plazos
ADO7 | Paquetes de entrega – Historial
ADO8 | Artículos en paquete – Historial
ADO9 | Factura de deudor (líneas) – Historial
ADOC | Factura: Historial
AFPR | Log de período de contabilización
AINS | Tarjeta de equipo de cliente – Historial
AIT1 | Artículo – Precios – Historial
AITB | Grupos artículo: Historial
AITM | Artículos – Historial
AITT | Árbol producto: Historial
AITW | Artículos – Almacén: Historial
AJD1 | Registros en diario – Historial – Líneas
AJD2 | Asiento: Información de retención de impuestos
AJDT | Registro en el diario – Historial
AKL1 | Lista de picking – Filas – Historial
ALR2 | Línea de datos de mensaje dinámica
ALR3 | Línea de datos de mensaje dinámica
AMD1 | Líneas de informe de diferencias de importe
AMR1 | Revaloración de stocks – Historial – Filas
AMR2 | Filas FIFO de revalorización de stock (archivo)
AMRV | Revaloración de stocks – Historial
APKL | Lista de picking – Historial
ARC1 | Pago recibido – Cheques – Historial
ARC2 | Pago recibido – Facturas – Historial
ARC3 | Historial de documentos de tarjeta
ARC4 | Pago recibido – Lista de cuentas – Historial
ARC5 | Reciept log vat adjustment-History
ARC6 | Pagos: Filas de retención de impuestos – Historial
ARC7 | Pagos: Importe del impuesto por documento – Historial
ARCT | Pago recibido – Historial
ARI1 | Add-on
ASC1 | Soluciones de llamada de servicio – Historial
ASC2 | Gastos de inventario de llamada de servicio – Historial
ASC3 | Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo – Historial
ASC4 | Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo – Historial
ASC5 | Actividades de llamada de servicio – Historial
ASCL | Historial
ATC1 | Anexos: Filas
ATT1 | Lista de materiales: Artículos subordinados – Historial
ATX1 | Factura de impuestos de ventas – Filas1
ATXI | Factura de impuestos – Historial
AUSR | Usuarios de archivo – Historial
AWHS | Almacenes – Historial
BGT1 | Presupuesto – Líneas
BNK1 | Extracto bancario – Lista de documentos
BNK2 | Extracto bancario – Lista de recomendaciones
BOC1 | Código de operación bancaria externa: Líneas
BOE1 | Efecto para pago – Líneas
BOT1 | Operaciones de letras
BOX1 | Definición casilla: Filas
BOX2 | Casilla de definición: Cuentas
BOX3 | Casilla de definición: Elección
BTC1 | Códigos internos de operación bancaria – Cuentas
BTF1 | Documento preliminar: Líneas
BTF2 | Documento preliminar: Info.retención de impuestos
CASE | Recon.interna upgrade 2007A
CASE1 | Recon.interna upgrade 2007A
CASEX | Recon.interna upgrade 2007A
CCPD | Cierre del período
CCRC | Crear sociedad nueva
CDC1 | Descuento por pronto pago – Filas
CFH1 | Informe del estado de flujo de caja: Historial – Filas
CHD1 | Cheque para borrador de pago: Líneas
CHO1 | Cheques para pago – Líneas
CHO2 | Cheques para pago: Imprimir status
CIFV | Revalorización inventario FIFO
CIN1 | Factura de corrección – Líneas
CIN10 | Factura corrección: Estructura filas
CIN2 | Líneas de factura de corrección: Portes – Filas
CIN3 | Factura de corrección de deudores: Portes
CIN4 | Factura de corrección – Importe del impuesto por documento
CIN5 | Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CIN6 | Factura de corrección – Plazos
CIN7 | Paquetes de entrega – Factura de corrección
CIN8 | Artículos en paquete – Factura de corrección
CIN9 | Factura de corrección – Líneas
CLND | Opciones de diario
CLNU | Visualizar definiciones – Diario
CPI1 | Factura de corrección de acreedores – Líneas
CPI10 | Factura de corrección de acreedores: Estructura de fila
CPI12 | Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPI2 | Líneas de la factura de corrección de acreedores: Portes – Filas
CPI3 | Factura de corrección de acreedores: Portes
CPI4 | Factura de corrección de acreedores – Importe del impuesto por documento
CPI5 | Datos de retención de impuestos
CPI6 | Historial de documentos – Plazos
CPI7 | Factura de corrección acreedores: Entregar paquete
CPI8 | Factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPI9 | Factura de corrección acreedores: Detalles de documento base
CPV1 | Anulación de la factura de acreedores de corrección: Filas
CPV10 | Factura de deudores – Estructura de fila
CPV12 | Factura de corrección acreedores: Extensión de impuestos
CPV2 | Factura de corrección de deudores – Porte – Filas
CPV3 | Factura de corrección de deudores: Portes
CPV4 | Anulación de factura de corrección de acreedores – Importe del impuesto por documento
CPV5 | Anulación de factura de corrección de acreedores – Retención de impuestos
CPV6 | Historial de documentos – Plazos
CPV7 | Factura deudores: Entrega de paquetes
CPV8 | Anulación de factura de corrección acreedores: Artículos en paquete
CPV9 | Documentos base: Factura acreedores
CRD1 | Socios de negocios – Direcciones
CRD2 | Bussiness Partners – Payment Methods
CRD3 | Cuenta asociada SN
CRD4 | Indicadores de retención permitidos para IC
CRD5 | BP Payment Dates
CRD6 | Nombre de pagador SN
CRD7 | ID fiscal para datos maestros de SN
CSI1 | Factura de corrección de deudores – Líneas
CSI10 | Factura de corrección deudores: Estructura de filas
CSI12 | Factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
CSI2 | Factura de corrección de deudores: Portes
CSI3 | Factura de corrección de deudores: Portes
CSI4 | Importe del impuesto por documento
CSI5 | Factura de corrección de deudores: Retención de impuestos
CSI6 | Historial de documentos – Plazos
CSI7 | Paquetes de entrega – Factura de deudores
CSI8 | Factura de deudores – Artículos en paquete
CSI9 | Factura de corrección de deudores: Documentos base
CSTN | ID de estación de trabajo
CSV1 | Anulación de factura de corrección de deudores – Filas
CSV10 | Anulación de la factura de corrección deudores: Estructura de fila
CSV12 | Anulación de la factura de corrección deudores: Extensión de impuestos
CSV2 | Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV3 | Anulación de factura de corrección de deudores: Portes
CSV4 | Importe del impuesto por documento
CSV5 | Anulación de factura de corrección de deudores – Retención de impuestos
CSV6 | Historial de documentos – Plazos
CSV7 | Anulación de factura de corrección deudores: Paquetes de entrega
CSV8 | Anulación de la factura de corrección deudores: Artículos en paquete
CSV9 | Anulación de la factura de corrección deudores: Documentos base
CTG1 | Plazo layout
CTR1 | Contrato de servicios – Partidas
CUMF | Carpeta
CUMI | Mis artículos de menú
DBCN | Parámetros conexión base de datos
DDT1 | Jerarquía de deducción de retención de impuestos – Filas
DGP1 | Lista de clientes
DGP2 | Criterios selección ampliados
DGP3 | Opciones de consolidación expandidas
DLN1 | Entrega – Líneas
DLN10 | Entrega: Estructura filas
DLN12 | Entrega: Extensión de impuestos
DLN2 | Notas de entrega: Portes – Filas
DLN3 | Notas de entrega: Portes
DLN4 | Entrega – Importe del impuesto por documento
DLN5 | Entrega – Retención de impuestos
DLN6 | Entrega – Plazos
DLN7 | Paquetes de entrega
DLN8 | Artículos en paquete – Entrega
DLN9 | Entrega – Documentos base
DMW1 | Lista de consultas
DPI1 | Anticipo de deudores – Filas
DPI10 | Anticipo de deudores – Estructura de fila
DPI11 | Anticipo cuenta deudor: Anticipos efectuados
DPI2 | Anticipo de deudores: Fila – Portes
DPI3 | Anticipo de deudores: Portes
DPI4 | Anticipo de deudores – Importe del impuesto por documento
DPI5 | Anticipo de deudores – Retención de impuestos
DPI6 | Anticipo de deudores – Plazos
DPI7 | Paquetes de entrega: Anticipo de deudores
DPI8 | Artículos en paquete – Anticipo de deudores
DPI9 | Anticipo, entrante – Documentos base
DPICK | Fecha del responsable de picking
DPO1 | Anticipo de acreedores – Filas
DPO10 | Anticipo de acreedores – Estructura de fila
DPO2 | Anticipo de acreedores: Portes – Filas
DPO3 | Anticipo de acreedores: Portes
DPO4 | Anticipo de acreedores – Importe del impuesto por documento
DPO5 | Anticipo de proveedores: Retención de impuestos
DPO6 | Anticipo: Plazos
DPO7 | Paquetes de entrega: Anticipo de acreedores
DPO8 | Artículos en paquete – Anticipo de acreedores
DPO9 | Anticipo, saliente – Documentos base
DPS1 | Depósito – Filas
DRF1 | Borrador – Líneas
DRF10 | Documento preliminar: Estructura filas
DRF12 | Documento preliminar: Extensión de impuestos
DRF2 | Líneas de borrador: Portes – Filas
DRF3 | Borrador: Portes
DRF4 | Documentos preliminares – Impuesto
DRF5 | Documentos preliminares: Retención de impuestos
DRF6 | Borradores de documento – Plazos
DRF7 | Paquetes de entrega – Documentos preliminares
DRF8 | Artículos en paquete – Documento preliminar
DRF9 | Documentos preliminares: Detalles doc.base
DSC1 | Cuentas de banco propio
DUT1 | Dunning Term Array1
DWZ1 | Asistente reclamaciones Array1: Filtro SN
DWZ2 | Dunning Wizard Array 2-Invoice Filter
E874 | Informe 835874 – Registro final
EJB1 | JAb-ERV asistente de personas firmantes
EJB2 | Lista docs.p.asistente ERV-JAb
EJD1 | Lista de personas firmantes ERV-JAb
EOY1 | UDOs de fin de año
FCT1 | Previsión de ventas: Filas
FLT1 | Report 856 – Criterios de selección
FML1 | Declaración del parámetro de la fórmula de impuestos
FRC1 | Ampliar categorías para informe financiero
GFL1 | Reglas filtro trama
GFL2 | Nombre filtro trama
H856 | Informe 857 – Registro 70
H874 | Informe 835874 – Registro inicial
HEM1 | Información de absentismo
HEM2 | Formación
HEM3 | Revisión de empleado
HEM4 | Empleo anterior
HEM5 | Autorización de propiedad de datos de empleado
HEM6 | Roles empleado
HLD1 | Fechas de vacaciones
HTM1 | Miembros equipo
I874 | Informe 835874 – Registro de facturas
IBT1 | Operaciones de número de lote
IGE1 | Salida de mercancías – Líneas
IGE10 | Salida de mercancías – Estructura de fila
IGE12 | Salida de mercancías: Extensión de impuestos
IGE2 | Líneas de salida de mercancías: Portes – Filas
IGE3 | Salida de mercancías: Portes
IGE4 | Salida de mercancías – Importe del impuesto por documento
IGE5 | Salida de mercancías: Retención de impuestos
IGE6 | Salida de mercancías – Plazos
IGE7 | Paquetes de entrega – Salida de mercancías
IGE8 | Artículos en paquete – Salida de mercancías
IGE9 | Salida de mercancías – Documentos base
IGN1 | Entrada de mercancías: Líneas
IGN10 | Entrada de mercancías – Estructura de fila
IGN12 | Entrada de mercancías: Extensión de impuestos
IGN2 | Entrada de mercancías: Portes – Filas
IGN3 | Entrada mercancías: Portes
IGN4 | Entrada de mercancías – Importe del impuesto por documento
IGN5 | Entrada de mercancías: Retención de impuestos
IGN6 | Entrada de mercancías: Plazos
IGN7 | Entrada de mercancías – Paquetes de entrega
IGN8 | Entrada de mercancías: Artículos en el paquete
IGN9 | Entrada de mercancías – Documentos base
INV1 | Factura de deudores – Líneas
INV10 | Factura de deudores – Estructura de fila
INV11 | Factura deudores: Extensión de anticipos
INV12 | Factura deudores: Extensión de impuestos
INV2 | Factura de deudor – Portes – Historial – Líneas
INV3 | Factura de deudores – Líneas
INV4 | Factura de deudores – Importe del impuesto por documento
INV5 | Factura de deudores: Retención de impuestos
INV6 | Factura de deudores – Plazos
INV7 | Paquetes de entrega – Factura de deudores
INV8 | Factura de deudores – Artículos en paquete
INV9 | Factura deudores: Documentos base
IPF1 | Precios de entrega – Líneas
IPF2 | Precios de entrega – Costos
ITM1 | Artículos: Precios
ITR1 | Reconciliación interna: Líneas
ITT1 | Lista de materiales: Artículos subordinados
ITW1 | Alarma de recuento de artículos
IVRU | Herramienta de valoración de stocks
IWZ1 | Historial revalor.ctas.
IWZ2 | Inflación filtro almacén
IWZ3 | Artículos última fecha reval.
JDT1 | Asiento: Filas
JDT2 | Partida individual: Info.retención impuestos
K874 | Informe 835874: Caja/VAR
L856 | Informe 856: Registro 60
MIN1 | Información del documento de informe de la factura mensual
MIN2 | Información de artículo de empleado
MLS1 | Listas de distribución: Destinatarios
MLT1 | Traducciones en idioma de usuario
MRV1 | Array de información de revalorización de inventario
MRV2 | Filas FIFO de revalorización de stock
MSN1 | Escenarios de planificación de necesidades – Área de almacenamiento
MSN2 | Resultados ejecución MRP
MSN3 | Información pegging MRP
NFN1 | No es una secuencia fiscal
NNM1 | Numeración de documento: Series
OACG | Categoría de cuenta
OACP | Categoría de período
OACT | Cuentas de mayor
OADF | Address Formats
OADM | Gestión
OAGP | Nombre de agente
OALC | Gastos de carga
OALI | Artículos alternativos 2
OAMD | Informe de diferencias del importe
OARG | Grupos de aduanas
OARI | Add-on – Definiciones de sociedad
OASC | Categorías de segmentación de cuentas
OASG | Segmentación de cuenta
OATC | Anexos
OBCA | Códigos de asignación de gastos bancarios
OBCG | Gastos bancarios de transferencias bancarias
OBDC | Configuración B1i DI
OBGD | Método de subreparto de costes de presupuesto
OBGS | Escenario de presupuesto
OBGT | Presupuesto
OBNH | Cabecera del estracto bancario
OBNK | Extracto bancario externo recibido
OBOC | Categoría del código de la operación bancaria externa
OBOE | Efecto para pagos
OBOT | Bill Of Exchang Transaction
OBOX | Definición casilla
OBPL | Lugar comercial
OBPP | Prioridades del socio de negocios
OBTC | Códigos internos de operación bancaria
OBTD | Lista de comprobantes de diario
OBTF | Entrada documentos diarios
OCBI | Indicador banco central
OCCD | Número de declaración de aduana de portes
OCDC | Descuento por pronto pago
OCDP | Procedimiento de fecha de cierre
OCDT | Pago con tarjeta de crédito
OCFH | Estado de flujo de capitales – Historial
OCFP | CFOP para Nota fiscal
OCFT | Operaciones de flujo de caja – Filas
OCFW | Posición de documento de flujo de caja
OCHD | Cheques p.pago
OCHF | 312
OCHH | Registro de cheques
OCHO | Cheques para el pago
OCIN | Factura de corrección de clientes
OCLA | Status actividad
OCLG | Operaciones
OCLO | Lugar de reuniones
OCLS | Temas de actividad
OCLT | Clases de actividad
OCMT | Competidores
OCNA | Código CNAE
OCNT | Condados
OCOG | Grupos de comisiones
OCPI | Factura de corrección de acreedores
OCPR | Personas de contacto
OCPV | Anulación de factura de corrección de acreedores
OCQG | Propiedades tarjeta
OCR1 | Factores de carga – Centro de beneficio
OCRB | Socio de negocios – Cuenta bancaria
OCRC | Tarjetas de crédito
OCRD | Socio de negocios
OCRG | Grupos de tarjetas
OCRH | Gestión de tarjetas crédito
OCRN | Códigos de moneda
OCRP | Vías de pago
OCRV | Pagos de crédito
OCRY | Países
OCSI | Factura de corrección de clientes
OCST | Estados
OCSV | Anulación de factura de deudores de corrección
OCTG | Condiciones de pago
OCTR | Contratos de servicio
OCTT | Modelo de contrato
OCYC | Ciclo
ODDG | Grupos de deducción de retención de impuestos
ODDT | Jerarquía de deducción de retención de impuestos
ODGP | Sets de parámetros de generación de documentos
ODIB | Número de lote para artículo
ODLL | Fila del algoritmo del código de barras
ODLN | Entrega
ODMW | Migración de datos
ODOR | Clientes dudosos
ODOW | Propiedad de datos: Objetos
ODOX | Propiedad datos: Excepciones
ODPI | Anticipo de clientes
ODPO | Anticipo de proveedores
ODPS | Depósito
ODPT | Depósito postdatado
ODRF | Documentos preliminares
ODSC | Códigos bancarios
ODSR | Números de serie del documento preliminar para los artículos
ODTY | Tipo de documento del efecto
ODUN | Reclamaciones
ODUT | Plazos reclamación
ODWZ | Asistente reclamación
OEJB | Asistente ejecuta detalles p.ERV-JAb
OEJD | Detalles de la sociedad p.ERV-JAb
OENC | Clases de codificación
OEXD | Definir porte
OFCT | Previsión ventas
OFML | Tabla maestra de fórmula de impuestos
OFPR | Período contable
OFRC | Categorías de informes financieros
OFRM | Formato de fichero
OFRT | Modelos informe financiero
OGFL | Filtro de trama
OGSP | Transporte de mercancías
OHED | Clases de formación
OHEM | Empleados
OHLD | Tabla de festivos
OHPS | Posición empleado
OHST | Status de empleado
OHTM | Equipos empleado
OHTR | Motivo de rescisión del contrato
OHTY | Tipos de empleado
OIBT | Número de lote para artículo
OIDC | Indicador
OIDX | Códigos de CPI
OIGE | Salida de mercancías
OIGN | Entrada de mercancías
OIND | Operación triangular
OINM | Diario de almacén
OINS | Tarjeta del equipo del cliente
OINV | Factura de deudores
OIPF | Costos de importación
OIRT | Precios de interés
OIST | Instrucción efecto
OITB | Grupos de artículos
OITG | Propiedades del artículo
OITM | Artículos
OITR | Reconciliación interna
OITT | Árbol de productos
OITW | Artículos: Almacén
OIWZ | Asistente inflación
OJDT | Asiento
OJPE | Calendario de era local
OLCT | Localidad
OLGT | Unidades de longitud
OLNG | Tabla idioma usuario
OMGP | Grupo de material
OMIN | Factura mensual de deudor
OMLS | Lista de distribución
OMLT | Traducción de varios idiomas
OMRC | Fabricante
OMRL | Revaloriz.avanzada invent.
OMRV | Revaloración de inventario
OMSG | Opciones de servicio de mensajes
OMSN | Escenarios de planificación de necesidades
OMTC | Extracto bancario: Criterios coincidentes
OMTH | Historial de reconciliación
ONCM | Código NCM
ONFT | Categoría fiscal de Nota Fiscal (Brasil)
OOCR | Factores de carga
OOFR | Causas del defecto
OOIN | Interés
OOIR | Nivel del tipo de interés
OOND | Industrias
OOPR | Oportunidades
OORL | Relaciones
OOSR | Fuente de información
OOST | Niveles de venta
OPCH | Factura de proveedores
OPDF | Propuesta de pago
OPDN | Entrada de mercancías OP
OPDT | Texto predefinido
OPEX | Tabla de resultados de pagos
OPFT | Definiciones de portafolio
OPID | Indicador de período
OPKG | Clases paquete
OPKL | Lista de picking
OPLN | Listas de precios
OPOR | Orden de Compra
OPPA | Gestión de la clave de acceso
OPR1 | Oportunidad de ventas – Filas
OPR2 | Oportunidad de ventas – Socios
OPR3 | Oportunidad de ventas – Competidores
OPR4 | Oportunidad ventas: Intereses
OPR5 | Oportunidad de ventas – Motivos
OPRC | Centro de beneficio
OPRJ | Códigos de proyecto
OPRT | Socios de negocios
OPRQ | Solicitud de Compras
OPTF | Portafolio efecto
OPVL | Acreedor – Pelecard
OPWZ | Asistente de pago
OPYB | Payment Block
OPYD | Ejecución de pago
OPYM | Vías de pago para asistente de pagos
OQUE | Cola
OQUT | Oferta de ventas
OQWZ | Asistente de consulta
ORCM | Fecha recomendación
ORCN | Cadenas de comercio al por menor
ORCR | Contabilizaciones periódicas
ORCT | Entrada de pagos
ORDN | Devoluciones
ORDR | Pedido de cliente
OREQ | Solicitud de llamada de sistema externo
ORFL | Reports 347, 349 e IR ya visualizados
ORIN | Nota de crédito de clientes
ORIT | Tipo de interés de reclamación
ORPC | Nota de crédito clientes
ORPD | Devolución de mercancías
ORTM | Diferencias de cambio
ORTS | Tasas IPC y ME
ORTT | Tasas IPC y ME
OSCD | Tabla del código de servicio
OSCL | Llamadas de servicio
OSCM | Ledger especial: Reglas de configuración de contabilidad analítica – Material
OSCN | Nº catálogo de deudor/acreedor
OSCO | Orígenes de llamada de servicio
OSCP | Tipos de problema de llamada de servicio
OSCR | Ledger especial: Reglas de configuración de contabilidad analítica: Ganancias y costos
OSCS | Status de llamada de servicio
OSCT | Clases de llamada de servicio
OSGP | Grupo de servicio para Brasil
OSHP | Clases de entrega
OSIX | Fecha para formulario 6111
OSLM | Ledger especial: Informe de contabilidad analítica: Material
OSLP | Empleado del departamento de ventas
OSLR | Ledger especial: Informe de contabilidad analítica: Beneficios y costos
OSLT | Soluciones de llamada de servicio
OSPG | Precios especiales para grupos
OSPP | Precios especiales
OSRD | Lotes y números de serie
OSRI | Números de serie para artículos
OSRL | Números de serie
OSRT | Informe de totales de Corea
OSST | Status de solución de llamada de servicio
OSTA | Autoridades de impuestos sobre ventas
OSTC | Indicadores de IVA
OSTT | Clase de autoridades de impuestos sobre ventas
OSVR | Reconciliaciones grabadas
OTAX | Transacciones de IVA
OTCD | Determinación de indicador de impuestos
OTER | Territorios
OTFC | Combinación del tipo fiscal
OTNC | Categoría de transacción
OTNN | Formularios 1099
OTOB | 1099 Balance apertura
OTPA | Atributos de parámetros fiscales
OTPI | Factura de impuestos de compras
OTPR | Valores de devolución de impuestos
OTPS | Parámetro fiscal
OTRC | Códigos de registro en el diario
OTRS | Objeto de grabación del report fiscal
OTRT | Plantillas de contabilización
OTRX | Documentos de transformación
OTSC | Código CST de nota fiscal
OTSI | Factura de impuestos de ventas
OTXD | Documentos preliminares de la factura de impuestos
OUBR | Sucursales
OUDG | Opciones de usuario
OUDO | Objeto definido por el usuario
OUDP | Departamentos
OUPT | Árbol de autorización de usuario
OUSG | Utilización de nota fiscal
OUSR | Usuarios
OUTB | Tablas de usuario
OUTX | Transacciones de IVA no reportadas
OVNM | Numeración de declaración fiscal
OVPM | Pagos efectuados
OVRT | Informe de factura de impuestos
OVTG | Definición del impuesto
OVTR | Informe fiscal
OWDD | Documentos de confirmación
OWGT | Unidades de peso
OWHS | Almacenes
OWHT | Retención de impuestos
OWKO | Instrucciones de fabricación
OWOR | Orden de fabricación
OWST | Nivel de confirmación
OWTM | Modelos de autorización
OWTR | Traslado de stocks
OWTT | Tipo de retención de impuestos
PCH1 | Factura de acreedor: Líneas
PCH10 | Factura de acreedores – Estructura de fila
PCH12 | Factura acreedores: Extensión de impuestos
PCH2 | Factura de acreedores: Portes – Filas
PCH3 | Factura de acreedores: Portes
PCH4 | Factura de acreedores – Importe del impuesto por documento
PCH5 | Factura de acreedores: Datos de retención de impuestos
PCH6 | Factura de acreedor – Plazos
PCH7 | Paquetes de entrega – Factura de acreedores
PCH8 | Factura de acreedores: Artículos en paquete
PCH9 | Documentos base: Factura acreedores
PDF1 | Entrada preliminar de pagos: Cheques
PDF2 | Entrada preliminar de pagos: Facturas
PDF3 | Documento preliminar de pago – Documentos de tarjeta
PDF4 | Entrada preliminar de pagos: Lista de cuentas
PDF6 | Documentos preliminares de pago – Retención de impuestos – Filas
PDF7 | Documento preliminar de pago – Importe del impuesto por documento
PDN1 | Pedido de entrada de mercancías – Filas
PDN10 | Pedido entrada mercancías: Estructura fila
PDN12 | Entrada de mercancías del pedido: Extensión de impuestos
PDN2 | Pedido de entrada de mercancías: Portes – Filas
PDN3 | Entrada de mercancías pedido: Portes
PDN4 | Pedido de entrada de mercancías – Importe del impuesto por documento
PDN5 | Pedido de entrada de mercancía: Retención de impuestos
PDN6 | Pedido de entrada de mercancías – Plazos
PDN7 | Pedido de entrada de mercancías – Paquetes de entrega
PDN8 | Pedido de entrada de mercancías – Artículos en paquete
PDN9 | Pedido de entrada de mercancías – Documentos base
PEX1 | Tabla de resultados de pago: Líneas
PKL1 | Lista de picking – Filas
POR1 | Pedido: Líneas
POR10 | Pedido: Estructura fila
POR12 | Pedido: Extensión de impuestos
POR2 | Pedido: Portes – Filas
POR3 | Pedido: Portes
POR4 | Pedido – Importe del impuesto por documento
POR5 | Pedido: Retención de impuestos
POR6 | Pedido – Plazos
POR7 | Paquetes de entrega – Pedido
POR8 | Artículos en paquete – Pedido
POR9 | Pedido – Documentos base
PSAR | Marco p.informe análisis ventas
PWZ2 | Asistente de pagos: Línea 2
PWZ3 | Asistente de pagos: Líneas 3
PWZ4 | Asistente de pagos – Filas 4
PWZ5 | Asistente de pagos: Líneas 5
PYD1 | Condiciones de pago permitidas en la ejeccuión de pago
PYM1 | Selección de moneda
QUE1 | Miembros cola
QUE2 | Elementos cola
QUT1 | Oferta a un cliente: Filas
QUT10 | Oferta – Estructura de fila
QUT12 | Oferta de ventas: Extensión de impuestos
QUT2 | Oferta de ventas: Portes – Filas
QUT3 | Oferta de ventas: Portes
QUT4 | Oferta – Importe del impuesto por documento
QUT5 | Oferta: Impuesto
QUT6 | Oferta a cliente: Plazos
QUT7 | Paquetes de entrega – Oferta a un cliente
QUT8 | Oferta – Artículos en paquete
QUT9 | Oferta – Documentos base
QWZ1 | Tablas de consulta
QWZ2 | Campos de consulta
QWZ3 | Campos de consulta
R874 | Report 835874: Registro log importación
RBOX | Informe casilla declaración impuestos
RCC4 | Pago recibido – Documentos de tarjeta
RCR1 | Contabilizaciones periódicas: Líneas
RCT1 | Pago recibido – Cheques
RCT2 | Pagos recibidos – Facturas
RCT3 | Pago recibido – Documentos de tarjeta
RCT4 | Pago recibido – Lista de cuentas
RCT6 | Pagos recibidos: Filas de retención de impuestos
RCT7 | Pago recibido – Importe del impuesto por documento
RDN1 | Devoluciones – Líneas
RDN10 | Devoluciones: Estructura fila
RDN12 | Devoluciones – Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDN2 | Devolución – Porte – Filas
RDN3 | Devolución – Porte
RDN4 | Devoluciones – Importe del impuesto por documento
RDN5 | Devoluciones: Retención de impuestos
RDN6 | Devoluciones – Plazos
RDN7 | Paquetes de entrega – Devoluciones
RDN8 | Devoluciones: Artículos en paquete
RDN9 | Devoluciones: Detalles documentos base
RDOC | Documento
RDR1 | Pedido de cliente – Filas
RDR10 | Pedido de cliente – Estructura de fila
RDR12 | Pedido de cliente – Ampliación de plazo de pago de impuesto
RDR2 | Pedido de cliente – Porte – Filas
RDR3 | Pedido de cliente – Porte
RDR4 | Pedido de cliente – Importe del impuesto por documento
RDR5 | Pedido de cliente: Retención de impuestos
RDR6 | Pedido de cliente – Plazos
RDR7 | Paquetes de entrega – Pedido de cliente
RDR8 | Pedido de cliente – Artículos en paquete
RDR9 | Pedido: Detalles documentos base
REQ1 | Solicitud llamada externa sistema – Lista mensajes
REQ2 | Solicitud llamada externa sistema – Lista de argumentos
REQ3 | Solicitud llamada externa sistema – Lista argumentos mensajes
RIN1 | Abono de deudor – Líneas
RIN10 | Abono deudores: Estructura fila
RIN12 | Nota de crédito de deudor – Ampliación de plazo de pago de impuesto
RIN2 | Nota de crédito de deudor – Porte – Filas
RIN3 | Nota de crédito de deudor: Porte
RIN4 | Nota de crédito de deudores – Importe del impuesto por documento
RIN5 | Datos de retención de impuestos: Nota de crédito de deudores
RIN6 | Abono de deudor – Plazos
RIN7 | Nota de crédito de deudores: Paquetes de entrega
RIN8 | Artículos en paquete – Nota de crédito de deudores
RIN9 | Abono deudores: Documentos base
RIT1 | Tipos de interés
RITM | Elemento de informe
RPC1 | Abono de acreedor – Líneas
RPC10 | Abono acreedores: Estructura fila
RPC12 | Nota de crédito de acreedor – Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPC2 | Líneas de abono de acreedor – Gastos
RPC3 | Nota de crédito de acreedor: Porte
RPC4 | Nota de crédito de acreedores – Importe del impuesto por documento
RPC5 | Nota de crédito de proveedores: Retención de impuestos
RPC6 | Abono de acreedor – Plazos
RPC7 | Paquetes de entrega – Nota de crédito de acreedores
RPC8 | Artículos en paquete – Nota de crédito de acreedores
RPC9 | Abono acreedores: Documentos base
RPD1 | Devoluciones: Filas
RPD10 | Devoluciones: Estructura fila
RPD12 | Devolución de mercancías: Ampliación de plazo de pago de impuesto
RPD2 | Devolución de mercancías – Porte – Filas
RPD3 | Devolución de mercancías: Porte
RPD4 | Devolución de mercancías – Importe del impuesto por documento
RPD5 | Devolución de mercancías – Datos de retención de impuestos
RPD6 | Devoluciones: Plazos
RPD7 | Devoluciones: Paquetes de entrega
RPD8 | Devolución: Artículos en paquete
RPD9 | Devoluciones: Documentos base
RTM1 | Diferencias de tipo de cambio – Filas
RTYP | Lista de clases de documento
SCL1 | Soluciones de llamada de servicio – Filas
SCL2 | Gastos de inventario de llamada de servicio
SCL3 | Desplazamiento de llamada de servicio/Gastos de trabajo
SCL4 | Documentos de gastos
SCL5 | Actividades de llamada de servicio
SCM1ial | Ledger especial – Condiciones de regla de configuración de contabilidad financiera analítica: Material
SCM2l | Ledger especial – Objetivos de regla de configuración de contabilidad financiera analítica: Material
SCM3ca: Material | Ledger especial – Cálculos adicionales de regla de configuración de contabilidad financiera analítica: Material
SCR1sos y gastos | Ledger especial – Condiciones de regla de configuración de contabilidad financiera analítica: Ingresos y gastos
SCR2s y gastos | Ledger especial – Objetivos de regla de configuración de contabilidad financiera analítica: Ingresos y gastos
SCR3ítica: Ingresos y gastos | Ledger especial – Condiciones adicionales de regla de configuración de contabilidad financiera analítica: Ingresos y gastos
SLM1 | Ledger especial – Líneas de informe de contabilidad financiera analítica: Material
SLR1 | Ledger especial – Líneas de informe de contabilidad financiera analítica: Ingresos y gastos
SPP1 | Precios especiales: Áreas de datos
SPP2 | Precios especiales: Áreas de cantidad
SQR1 | Consultas sistema
SRI1 | Transacción de número de serie para posición
SRT1 | Informe de totales de Corea – Filas1
SRT2 | Informe de totales de Corea – Filas2
STA1 | Definición del impuesto
STC1 | Indicadores de IVA: Líneas
SVR1 | Reconciliaciones grabadas: Lista de transacción
TAX1 | Operaciones de IVA – Líneas
TCD1 | Campos clave para determinación
TCD2 | Valores de campo clave
TCD3 | Determinación de indicador de impuestos
TCD4 | Determinación de indicador de retención
TCD5 | Indicador de impuestos por utilización
TFC1 | Combinación de clase de impuestos: Filas
TNN1 | 1099 Casillas
TPI1 | Factura de impuesto de compras – Filas 1
TPS1 | Atributos de parámetros fiscales
TPS2 | Parámetro fiscal – Valores de retorno
TRS1 | Objeto de grabación del report fiscal: Documentos aprobados
TRS2 | Impto.rpt.grab.obj.man.mod.val.
TRT1 | Modelos de contabilización: Líneas
TSI1 | Factura de impuestos de ventas – Filas1
TXD1 | Documentos preliminares de factura de impuestos – Filas
UDG1 | Valores prefijados – Documentos
UDG2 | Valores prefijados – Tarjetas de crédito
UDO1 | Objetos opcionales – Nodo subordinado
UDO2 | Objetos opcionales – Buscar columnas
UDO3 | Objetos opcionales – Columnas encontradas
UPT1 | Árbol de autorizaciones de usuario – Autorización ampliada
UQR1 | Consultas
UTX1 | Operaciones de IVA no declaradas – Líneas
VLG1 | Validación de recálculo Desde Hasta
VPM1 | Pagos efectuados – Filas de cheque
VPM2 | Pagos efectuados – Facturas
VPM3 | Pagos efectuados – Documentos de tarjeta
VPM4 | Pagos efectuados – Cuentas
VPM6 | Pagos efectuados: Filas de retención de impuestos
VPM7 | Pagos efectuados – Importe del impuesto por documento
VRT1 | Informe de factura de impuestos – Filas
VRT2 | Info de trama de informe de factura de impuestos
VTG1 | Definición del impuesto
VTR1 | Grupos impuesto
VTR2 | Filtro del tipo de documento
VTR3 | Filtro de series
VTR4 | Grupos impuesto
VTR5 | Grupos impuesto
WDD1 | Documentos a autorizar: Autorizadores
WDD2 | Documentos a autorizar: Condiciones
WHT1 | Definición del impuesto
WHT2 | Definición de retención de impuestos – Filas2
WHT3 | Ámbito de valores
WKO1 | Instrucciones de fabricación – Filas
WOR1 | Orden de fabricación – Filas
WST1 | Nivel de confirmación: Líneas
WTM1 | Modelos de autorización – Fabricantes
WTM2 | Modelos de confirmación: Etapas
WTM3 | Modelos de autorización – Documentos
WTM4 | Modelos de autorización – Condiciones
WTM5 | Modelos autorización: Queries
WTR1 | Traslado de stocks – Filas
WTR10 | Traslado de stocks – Estructura de fila
WTR12 | Traslado de inventario – Ampliación de plazo de pago de impuesto
WTR2 | Traslado de inventario – Porte – Filas
WTR3 | Traslado de inventario – Porte
WTR4 | Traslado de stocks – Importe del impuesto por documento
WTR5 | Traslado de stocks: Retención de impuestos
WTR6 | Traslado de stocks: Plazos
WTR7 | Traslado de stocks – Paquetes de entrega
WTR8 | Traslado de stocks – Artículos en paquete
WTR9 | Traslado de stocks – Documentos base
XRDBV | XLR company DB version
XROBJ | XLR: Objetos informe empresarial
XRREL | XLR: Objetos informe empresarial
XRUDF | XLR company UDF
XRXLS | XLR company XLS
XRXML | XLR company XML

## DATOS
Tablas Validas | Tipos | Estructura | Validaciones | LinkedTo |  |  |  | Avanzado | Tipos de Tabla
SYP | Alfanumerico | Regular(A) | Y | Table | A | Alphanumeric | st_None | Empieza con | No Objeto
| Numerico | Direccion(A) | N | UDO | N | Numeric | st_Address | Termina con | No Objeto Autoincremental
| Fecha/Hora | Numero de telefono(A) |  |  | D | Date/Hour | st_Phone | Contiene | Datos Maestros
| Unidades y Totales | Fecha(F) |  |  | B | Units And Totals | st_Time | No contiene | Filas Datos Maestros
| General | Hora(F) |  |  | M | General | st_Rate | Longitud igual que | Documento
|  | Tasa(U) |  |  |  |  | st_Sum | Longitud mayor o igual que | Filas Documento
|  | Importe(U) |  |  |  |  | st_Price | Longitud menor o igual que
|  | Precio(U) |  |  |  |  | st_Quantity
|  | Cantidad(U) |  |  |  |  | st_Percentage
|  | Porcentajes(U) |  |  |  |  | st_Measurement
|  | Medida(U) |  |  |  |  | st_Link
|  | Enlace(G) |  |  |  |  | st_Image
Imagen(G)
Numerico(N)